## Hoja1
PROYECTO | REFORMA CASA DEL POBLADO.
USUARIOS |  |  | NEGOCIO
NECESIDADES | MOTIVADORES | PROPÓSITO | IMPACTO | OBJETIVOS
| * Seguridad en los locales * Ahorro de energía * comodidad * Condiciones ambientales confortables. * Deposito de agua de reserva. * RITEL - Redes Internas de Telecomunicaciones * Inmueble llamativo comercialmente. | * Los locales y apartamentos siempre estén arrendados. | * Que el inmueble se convierta en un referente comercial | * Reducir los costos de la construcción. * Mantener una calidad buena de los materiales. * Potenciar al máximo el uso mixto del inmueble comercial y vivienda. * El tiempo máximo para terminar la obra debe ser como tarde en octubre. * La obra se debe ejecutar por administración delegada con una persona residente en la obra con 10% de los costos directos * Reducir los costos de la mano de obra. * Retorno de la inversión
ACCIONES |  |  | METRICAS
* Controlar las cantidades de obra. |  |  | * Ejecución de la obra. Porcentaje.
* Controlar los precios de los materiales. |  |  | * Valor del metro cuadrado.
* Controlar los tiempos de las actividades. |  |  | * Descuentos obtenidos.
* Minimizar los desperdicios |  |  | * Tramites realizados. Porcentaje.
* Controlar que los obreros no pierdan tiempo.
* Garantizar el despacho a tiempo de los materiales.